# Seguimiento de riesgos

Registro propuesto para revisión del equipo y del tutor; ninguna mitigación futura se presenta como ejecutada.

BMAD-Governance Layer · PdG-1 · Corte de evidencia: 14 de octubre de 2026

Escala: probabilidad e impacto 1=bajo, 2=medio, 3=alto. Prioridad=P×I: 1–2 baja, 3–4 media, 6–9 alta. Revisar en cada weekly y cuando cambie una condición de ejecución. El responsable nombrado es el propietario propuesto del riesgo, no prueba de que la mitigación ya se haya completado.

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Mitigación / siguiente acción | Responsable | Disparador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Capacidad concentrada y compromisos pendientes del equipo | 3 | 3 | 9 · alta | Revisar reparto 20/6, confirmar disponibilidad diaria y limitar trabajo simultáneo. | Luis y Santiago | Una tarea crítica sin responsable o evidencia al corte. |
| R02 | Cuota o disponibilidad de API impide completar revisiones | 3 | 3 | 9 · alta | Conservar fallos e intentos; planificar reintento comparable y limitar consumo. | Luis | Error de cuota o corrida incompleta; observado en S14. |
| R03 | Comparar como homogéneos modelos y procedimientos distintos | 3 | 3 | 9 · alta | Separar S14 Gemini de las 13 historias Claude; documentar versión, prompt y modelo. | Luis | Mezcla de modelos sin análisis de sensibilidad. |
| R04 | Paquete bmad-dod y sus pruebas no disponibles para réplica | 3 | 3 | 9 · alta | Versionar paquete, licencia, pruebas e instrucciones; hasta recibirlo no certificar su ejecución. | Luis | Referencia a zip o 29 pruebas sin artefacto inspeccionable. |
| R05 | La brecha de novedad se solapa con controles existentes de TEA | 3 | 3 | 9 · alta | Revisar distribución 2.0.2, delimitar el aporte y contrastarlo con el tutor. | Luis y tutor | Afirmar que TEA no ejecuta o no bloquea pese a su código. |
| R06 | Confundir candidatos, resúmenes y defectos confirmados | 3 | 3 | 9 · alta | Mantener A y B separados; conservar fuente y triage; validar duplicados y falsos positivos. | Luis | Sumas A+B o métricas de defectos sin validación. |
| R07 | Acuerdo entre evaluadores inválido o no independiente | 3 | 3 | 9 · alta | Congelar primera codificación; distribuir solo la muestra ciega; fechar ambos resultados. | Santiago | Segundo evaluador consulta la clave o faltan pares. |
| R08 | Entorno local y backend no replicados | 2 | 3 | 6 · alta | Registrar versiones, comandos, claves de prueba y puertos; completar integración en instancia local aislada. | Santiago | Unidad y build pasan, pero el navegador o Supabase fallan. |
| R09 | Tratar la planificación histórica como fecha de ejecución | 2 | 3 | 6 · alta | Conservar inicio y activación reales de Jira; distinguir periodo planificado y formalización. | Luis y Santiago | Cambiar fechas para aparentar trabajo no registrado. |
| R10 | Referencias no cumplen el porcentaje de indexación exigido | 3 | 2 | 6 · alta | Auditar por tipo y base exigida; no contar automáticamente normas o documentación como artículos indexados. | Luis y Santiago | Porcentaje sin denominador o evidencia bibliográfica. |
| R11 | Ausencia de actas y validación del tutor | 3 | 2 | 6 · alta | Registrar cada reunión que ocurra con fecha, asistentes, decisiones y validación; solicitar revisión del paquete. | Luis | Acta con fecha ficticia o acuerdo no confirmado. |
| R12 | Datos o credenciales publicados en repositorio público | 2 | 3 | 6 · alta | Excluir .env, tokens y datos reales; seudonimizar participantes en el corpus exportado. | Santiago | Archivos sensibles o información de terceros en el diff. |
| R13 | Entrega no realizada aunque los archivos estén preparados | 2 | 3 | 6 · alta | Revisar lista de entrega, validar el formato y conservar el comprobante real del canal institucional. | Luis | Paquete local sin comprobante de envío. |
| R14 | Perfiles de DoD producen falsos bloqueos o no capturan defectos | 2 | 3 | 6 · alta | Tratar mapeos como hipótesis; probar casos positivos, negativos y excepciones justificadas. | Luis y Santiago | Criterio sin respaldo empírico o evidencia únicamente declarativa. |